## časový
ČASOVÝ HARMONOGRAM - TÝDENNÍ
KANALIZACE A ČOV ČIKOV
[12 empty] | provedení SS v rozsahu 40% | [8 empty] | dokončení stavební části ČOV | [8 empty] | dokončení zbývající části SS vč odboček
předání dokončeného díla v celém rozsahu
Soubor | Název | Termín provádění
|  |  | IV/2015 |  |  |  |  | V/2015 |  |  |  | VI/2015 |  |  |  | VII2015 |  |  |  |  | VIII/2015 |  |  |  | IX/2015 |  |  |  |  | X/2015 |  |  |  | XI/2015
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Zahájení výstavby | 13.4.2015
Ostatní a vedlejší náklady
SO - 101 | SO-101 Kanalizace splašková
- stoka A | bar: IV/2015 16 to IX/2015 40
- stoka A-1 | bar: IV/2015 16 to VII2015 31
- stoka A-2 | bar: IV/2015 16 to V/2015 22
- stoka B | bar: V/2015 21 to IX/2015 40
- stoka B-1 | bar: VI/2015 23 to VII2015 30
- stoka C | bar: VI/2015 23 to IX/2015 40
- stoka C-1 | bar: IV/2015 16 to V/2015 22
- stoka C-1-1 | bar: IV/2015 16 to V/2015 22
- stoka C-2 | bar: IV/2015 16 to V/2015 22
- stoka C-3 | bar: VIII/2015 32 to IX/2015 40
SO - 205 | SO-205 ČOV - Zpevněné plochy | bar: VIII/2015 32 to IX/2015 40
SO - 206 | SO-206 ČOV - Oplocení | bar: IX/2015 36 to IX/2015 40
SO - 207 | SO-207 ČOV - Přípojka vodovodu | bar: VI/2015 23 to VI/2015 26
SO - 208 | SO-208 ČOV - Přípojka NN | bar: VI/2015 23 to VI/2015 26
PS01 | PS 01 Technologickostrojní část ČOV | bar: VIII/2015 32 to IX/2015 40
PS02 | PS 02 Elektrorozvody ČOV, MaR | bar: VIII/2015 35 to IX/2015 40
PS03 | PS 03 Přenos dat | bar: IX/2015 37 to IX/2015 40
SO - 102 | SO-102 Přípojky splaškové kanalizace | bar: V/2015 19 to IX/2015 40
SO - 103 | SO-103 Opravy komunikací | bar: VIII/2015 32 to X/2015 44
SO - 104 | SO-104 Příjezdová komunikace ČOV | bar: IV/2015 18 to VI/2015 24; VIII/2015 35 to IX/2015 40
SO - 105 | SO-105 Přeložka plynovodu | bar: VII2015 27 to VII2015 31
SO - 201 | SO-201 ČOV - HTÚ | bar: IX/2015 38 to IX/2015 40
SO - 202 | SO-202 ČOV - Sdružený objekt | bar: IV/2015 16 to IX/2015 40
SO - 202 | SO 202 ČOV - Stavební elektroinstalace | bar: VII2015 30 to VIII/2015 33
SO - 203 | SO-203 ČOV - Měrný objekt | bar: VIII/2015 32 to VIII/2015 35
SO - 204 | SO-204 ČOV - Odpadní potrubí | bar: VII2015 30 to VIII/2015 33
| Předání dokončeného díla | 31.10.2015
předání dokončeného díla v celém rozsahu
| MILNÍKY: | - provedení SS v rozsahu 40% | IV/2015 15: do 30.5.2015; VI/2015 23: provedení SS v rozsahu 40%; VIII/2015 32: dokončení stavební části ČOV; X/2015 41: dokončení zbývající části SS vč odboček
|  | - dokončení stavební části ČOV | IV/2015 15: do 31.7.2015
|  | - kompletní dokončení ČOV | IV/2015 15: do 30.9.2015
|  | - dokončení zbývající části SS včetně odboček | IV/2015 15: do 30.9.2015
|  | - předání dokončeného díla v celém rozsahu | IV/2015 15: do 31.10.2015
|  | -řádně provedené, ukončené a předané dílo | IV/2015 15: do 31.11.2015